

 **АДМИНИСТРАЦИЯ**

 **Вышневолоцкого городского округа**

 Распоряжение

от 13.01.2022 № 22-р

 г. Вышний Волочек

**О внесении изменений в распоряжение**

**Администрации Вышневолоцкого городского округа**

**от 17.09.2021 № 1624-р «Об утверждении комплекса мер**

**(«дорожной карты») в рамках Федерального проекта**

**«Цифровая образовательная среда» национального проекта**

**«Образование» по созданию на территории Вышневолоцкого**

**городского округа центра цифрового образования детей**

**«IT- куб»**

В соответствии с распоряжением Правительства Тверской области от 06.07.2019 №426-рп «О мерах по созданию центров цифрового образования детей «IT-куб», Уставом Вышневолоцкого городского округа Тверской области, с целью создания и обеспечения функционирования центра цифрового образования детей «IT-куб» на территории Вышневолоцкого городского округа:

1.Внести в распоряжение Администрации Вышневолоцкого городского округа от 17.09.2021 № 1624-р «Об утверждении комплекса мер («дорожную карту») в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» по созданию на территории Вышневолоцкого городского округа центра цифрового образования детей «IT- куб» (далее-распоряжение) следующие изменения:

1.1. Приложение к распоряжению «Комплекс мер («дорожная карта») в рамках Федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» по созданию на территории Вышневолоцкого городского округа центра цифрового образования детей «IT- куб» изложить в новой редакции (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы Администрации Вышневолоцкого городского округа Галкину Е.Л.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его принятия, подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования Вышневолоцкий городской округ Тверской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава

Вышневолоцкого городского округа Н.П. Рощина

Приложение

к распоряжению Администрации

Вышневолоцкого городского округа

от 14.01.2022 № 22-р

«Приложение

к распоряжению Администрации

Вышневолоцкого городского округа

от «17.09.2021 № 1624-р

Комплекс мер («дорожная карта») в рамках Федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» по созданию на территории Вышневолоцкого городского округа центра цифрового образования детей «IT- куб»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок |
| 1 | Утверждение должностного лица, ответственного за создание и функционирование центра цифрового образования «IT-Куб» | Управление образования Вышневолоцкого городского округа | Сентябрь 2021 |
| 2 | Изучение Методических рекомендаций по созданию и функционированию центров цифрового образования детей «IT-Куб» в рамках реализации федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» | Управление образования Вышневолоцкого городского округа | Сентябрь 2021 |
| 3 | Разработка Положения о деятельности центра цифрового образования «IT –куб» | Управление образования Вышневолоцкого городского округа | Февраль 2022 |
| 4 | Выбор помещения для расположения центра цифрового образования «IT-Куб» | Управление образования Вышневолоцкого городского округа | Сентябрь 2021-январь 2022 |
| 5 |  Разработка проекта штатного расписания Центра цифрового образования детей «IT-куб» | Управление образования Вышневолоцкого городского округа | Январь 2022 |
| 6 | Разработка дизайн-проекта и зонирования помещений | Управление образования Вышневолоцкого городского округа, проектная организация | Декабрь 2021- январь 2022 |
| 7 | Предварительная калькуляция операционных расходов на функционирование центра цифрового образования «IT-Куб» | Управление образования Вышневолоцкого городского округа, проектная организация | Январь 2022 |
| 8 | Внесение уточнений в бюджет для выполнения ремонтных работ | Управление образования Вышневолоцкого городского округа, | Февраль-апрель 2022 |
| 9 | Объявление закупок, работ, товаров и услуг | Управление образования Вышневолоцкого городского округа | Март-апрель2022 |
| 10 | Проведение ремонтных работ | Управление образования Вышневолоцкого городского округа, подрядные организации | Март-август 2022 |
| 11 | Утверждение штатного расписания центра цифрового образования детей «IT-куб» | Управление образования Вышневолоцкого городского округа | Февраль-апрель 2022 |
| 12 | Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников центра цифрового образования «IT-куб» и педагогов | Управление образования Вышневолоцкого городского округа | Апрель-август 2022 |
| 13 | Приведение площадок в соответствие с фирменным стилем центра цифрового образования «IT-куб»; доставка, установка оборудования | Управление образования Вышневолоцкого городского округа | Август 2022 |
| 14 | Формирование штата работников  | Управление образования Вышневолоцкого городского округа | Апрель-август 2022 |
| 15 | Разработка и утверждение образовательных программ | Образовательная организация | Март-август 2022 |
| 16 | Завершение набора детей в центр цифрового образования «IT-куб» | Образовательная организация | 30 августа 2022 |
| 17 | Открытие центра цифрового образования «IT-куб» | Управление образования Вышневолоцкого городского округа, образовательная организация | 01 сентября 2022 |

 ».

Глава

Вышневолоцкого городского округа Н.П. Рощина