

 **АДМИНИСТРАЦИЯ**

 **Вышневолоцкого городского округа**

Распоряжение

от 17.09.2021 № 1624-р

г. Вышний Волочек

**Об утверждении комплекса мер («дорожной карты») в рамках Федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» по созданию на территории Вышневолоцкого городского округа центра цифрового образования детей «IT- куб»**

 В соответствии с распоряжением Правительства Тверской области от 06.07.2019 №426-рп «О мерах по созданию центров цифрового образования детей «IT-куб», с целью создания и обеспечения функционирования центра цифрового образования детей «IT-куб» на территории Вышневолоцкого городского округа:

 1.Утвердить комплекс мер («дорожную карту») в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» по созданию на территории Вышневолоцкого городского округа центра цифрового образования детей «IT- куб» (Прилагается).

1. Назначить Управление образования администрации Вышневолоцкого городского округа муниципальным координатором, ответственным за реализацию комплекса мер («дорожной карты») в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» по созданию на территории Вышневолоцкого городского округа центра цифрового образования детей «IT- куб».

 3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы Администрации Вышневолоцкого городского округа Е.Л. Галкину.

 4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания, подлежит размещению на сайте муниципального образования Вышневолоцкий городской округ Тверской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

|  |  |
| --- | --- |
| Глава Вышневолоцкого городского округа  |   Н.П. Рощина |

Приложение

к распоряжению Администрации

Вышневолоцкого городского округа

от 17.09.2021 № 1624-р

Комплекс мер («дорожная карта»)в рамках Федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» по созданию на территории Вышневолоцкого городского округа

центра цифрового образования детей «IT- куб»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | срок |
| 1 | Утверждение должностного лица, ответственного за создание и функционирование центра цифрового образования «IT- куб» | Управление образования Вышневолоцкого городского округа | Сентябрь 2021 |
| 2 | Изучение Методических рекомендаций по созданию и функционированию центров цифрового образования детей «IT- куб» в рамках реализации федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» | Управление образования Вышневолоцкого городского округа | Сентябрь 2021 |
| 3 | Разработка Положения о деятельности центра цифрового образования «IT –куб» | Управление образования Вышневолоцкого городского округа | Октябрь-ноябрь 2021 |
| 4 | Выбор помещения для расположения центра цифрового образования «IT- куб» | Управление образования Вышневолоцкого городского округа | Сентябрь 2021 |
| 5 | Утверждение штатного расписания Центра цифрового образования детей «IT-куб» | Управление образования Вышневолоцкого городского округа | Октябрь 2021 |
| 6 | Разработка дизайн-проекта и зонирования помещений | Управление образования Вышневолоцкого городского округа, проектная организация | Октябрь 2021 |
| 7 | Предварительная калькуляция операционных расходов на функционирование центра цифрового образования «IT- куб» | Управление образования Вышневолоцкого городского округа, проектная организация | Октябрь 2021 |
| 8 | Внесение уточнений в бюджет для выполнения ремонтных работ | Управление образования Вышневолоцкого городского округа,  | Октябрь-декабрь 2021 |
| 9 | Объявление закупок, работ, товаров и услуг | Управление образования Вышневолоцкого городского округа | Февраль-март 2022 |
| 10 | Проведение ремонтных работ | Управление образования Вышневолоцкого городского округа, подрядные организации | Февраль-август 2022 |
| 11 | Утверждение штатного расписания центра цифрового образования детей «IT-куб» | Управление образования Вышневолоцкого городского округа | Октябрь 2021 |
| 12 | Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников центра цифрового образования «IT-куб» и педагогов | Управление образования Вышневолоцкого городского округа | Апрель-август 2022 |
| 13 | Приведение площадок в соответствие с фирменным стилем центра цифрового образования «IT-куб»; доставка, установка оборудования | Управление образования Вышневолоцкого городского округа | Август 2022 |
| 14 | Формирование штата работников Управление образования Вышневолоцкого городского округа | Управление образования Вышневолоцкого городского округа | Март- апрель 2022 |
| 15 | Разработка и утверждение образовательных программ | Образовательная организация | Март- апрель 2022 |
| 16 | Завершение набора детей в центр цифрового образования «IT-куб» | Образовательная организация | 30 августа 2022 |
| 17 | Открытие центра цифрового образования «IT-куб» | Управление образования Вышневолоцкого городского округа, образовательная организация | 01 сентября 2022 |

|  |  |
| --- | --- |
| Глава Вышневолоцкого городского округа  |   Н.П. Рощина |