

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**Вышневолоцкого городского округа**

Распоряжение

от 25.04.2022 № 570-р

г. Вышний Волочек

**Об утверждении комплекса мер («дорожной карты»)**

**по созданию и функционированию центра цифрового**

**образования «IT- куб» в рамках регионального проекта**

**«Цифровая образовательная среда» национального проекта**

**«Образование» в 2022 году на территории Вышневолоцкого**

**городского округа**

В соответствии с распоряжением Правительства Тверской области от 18.03.2022 № 232-рп «О мерах по реализации отдельных мероприятий национального проекта «Образование», с целью создания и функционирования центра цифрового образования детей «IT-куб» на территории Вышневолоцкого городского округа:

1. Утвердить комплекс мер («дорожную карту») по созданию и функционированию на территории Вышневолоцкого городского округа центра цифрового образования «IT- куб» в рамках Федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» в 2022 году на территории Вышневолоцкого городского округа (прилагается).

2. Определить Управление образования администрации Вышневолоцкого городского округа координатором, ответственным за создание и функционирование центра цифрового образования «IT- куб».

3. Признать утратившими силу:

- распоряжение Администрации Вышневолоцкого городского округа от 17.09.2021 № 1624-р « Об утверждении комплекса мер («дорожной карты») в рамках Федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» по созданию на территории Вышневолоцкого городского округа центра цифрового образования детей «IT- куб»;

- распоряжение Администрации Вышневолоцкого городского округа от 13.01.2022 № 22-р «О внесении изменений в распоряжение Администрации Вышневолоцкого городского округа от 17.09.2021 № 1624-р»

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Заместителя Главы Администрации Вышневолоцкого городского округа Галкину Е.Л.

5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его принятия, подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования Вышневолоцкий городской округ Тверской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава

Вышневолоцкого городского округа Н.П. Рощина

Приложение

к распоряжению Администрации

Вышневолоцкого городского округа

от 25.04.2022 № 570-р

Комплекс мер («дорожная карта») по созданию и функционированию на территории Вышневолоцкого городского округа центра цифрового образования «IT- куб» в рамках Федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» в 2022 году на территории Вышневолоцкого городского округа

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок |
| 1 | Утверждение должностного лица, ответственного за создание и функционирование центра цифрового образования «IT-Куб» | Управление образования администрации Вышневолоцкого городского округа | 1 квартал 2022 |
| 2 | Утверждение концепции по созданию и функционированию центра цифрового образования «IT-Куб» на базе муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения «Лицей №15» | Управление образования администрации Вышневолоцкого городского округа, муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Лицей №15» | 1 квартал 2022 |
| 3 | Разработка Положения о деятельности центра цифрового образования «IT –куб» | Управление образования администрации Вышневолоцкого городского округа | 1 квартал 2022 |
| 4 | Разработка проекта штатного расписания Центра цифрового образования детей «IT-куб» | Управление образования администрации Вышневолоцкого городского округа муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Лицей №15» | 1 квартал 2022 |
| 5 | Формирование и утверждение дизайн-проекта и зонирования помещений | Управление образования администрации Вышневолоцкого городского округа, муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Лицей №15», проектная организация | 1 квартал 2022 |
| 6 | Предварительная калькуляция операционных расходов на функционирование центра цифрового образования «IT-Куб» | Управление образования администрации Вышневолоцкого городского округа, муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Лицей №15», проектная организация | 1 квартал 2022 |
| 7 | Внесение уточнений в бюджет для выполнения ремонтных работ | Управление образования администрации Вышневолоцкого городского округа, муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Лицей №15» | Февраль-апрель 2022 |
| 8 | Объявление закупок, работ, товаров и услуг | Управление образования администрации Вышневолоцкого городского округа, муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Лицей №15» | Март-апрель  2022 |
| 10 | Проведение ремонтных работ | Управление образования администрации Вышневолоцкого городского округа, муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Лицей №15»,подрядные организации | Март-август 2022 |
| 11 | Утверждение штатного расписания центра цифрового образования детей «IT-куб» | Управление образования администрации Вышневолоцкого городского округа, муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Лицей №15» | Не позднее 25 августа 2022 |
| 12 | Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников центра цифрового образования «IT-куб» и педагогов | Управление образования администрации Вышневолоцкого городского округа | В течение 2022 |
| 13 | Приведение площадок в соответствие с фирменным стилем центра цифрового образования «IT-куб»; доставка, установка оборудования | Управление образования администрации Вышневолоцкого городского округа, муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Лицей №15» | Август 2022 |
| 14 | Формирование штата работников | Управление образования администрации Вышневолоцкого городского округа. муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Лицей №15» | Апрель-август 2022 |
| 15 | Разработка и утверждение образовательных программ | Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Лицей №15» | Апрель-август 2022 |
| 16 | Завершение набора детей в центр цифрового образования «IT-куб» | Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Лицей №15» | 30 августа 2022 |
| 17 | Открытие центра цифрового образования «IT-куб» | Управление образования администрации Вышневолоцкого городского округа, муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Лицей №15» | 01 сентября 2022 |

Глава

Вышневолоцкого городского округа Н.П. Рощина